## ORÇ. SINTÉTICO
|  | Anexo VI à Carta Convite nº 06/2025 |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | REFORMA NA CASA DE APOIO A GESTÃO DA APA DA SERRA DE IBIAPABA - VIÇOSA-CE |  | SINAPI - 01/2024 - Ceará SBC - 03/2024 - Ceará SICRO3 - 10/2023 - Ceará SEINFRA - 028 - Ceará |  | 25,0% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1 |  | 0 | 14.68%
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 0 | 5.214%
1.1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4.72 |  | 0 | 0.1337%
1.1.2 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 12.46 |  | 0 | 0.1535%
1.1.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 16.8 |  | 0 | 0.08012%
1.1.4 | 022085 | SBC | RETIRADA RODAPE EM MADEIRA | M | 74.18 |  | 0 | 0.4704%
1.1.5 | 022575 | SBC | DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL | m² | 75 |  | 0 | 2.153%
1.1.6 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 11 |  | 0 | 0.1254%
1.1.7 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 74 |  | 0 | 0.4226%
1.1.8 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 3 |  | 0 | 0.01889%
1.1.9 | 022029 | SBC | REMOCAO PINTURA E BASE DE ACABAMENTO PVA | m² | 126 |  | 0 | 0.5382%
1.1.10 | 022904 | SBC | RETIRADA ARMARIOS EMBUTIDOS | m² | 14.57 |  | 0 | 0.3747%
1.1.11 | 92106 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 3 |  | 0 | 0.5124%
1.1.12 | 023320- 2 | Próprio | PLACA DE OBRA | M² | 2.88 |  | 0 | 0.2311%
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 0 | 9.238%
1.2.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 |  | 0 | 5.15%
1.2.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320 |  | 0 | 4.088%
1.3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  | 1 |  |  | 0.2311%
1.3.1 | 023320- 2 | Próprio | PLACA DE OBRA | M² | 2.88 |  | 0 | 0.2311%
2 |  |  | ALVENARIAS |  | 1 |  | 0 | 6.112%
2.1 |  |  | ALVENARIA DE 1/2 VEZ |  | 1 |  | 0 | 2.399%
2.1.1 | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 23.75 |  | 0 | 0.8812%
2.1.2 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 47.5 |  | 0 | 0.1985%
2.1.3 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 47.5 |  | 0 | 1.024%
2.1.4 | 121012 | SBC | REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA 1:1:12 | m² | 47.5 |  | 0 | 0.2954%
2.2 |  |  | REBOCO BARRADO FAXADA E BARRADO INTERNO |  | 1 |  | 0 | 1.864%
2.2.1 | 160176 | SBC | IMPERMEABILIZACAO DE MUROS E PAREDES COM UMIDADE | m² | 29.1 |  | 0 | 1.403%
2.2.2 | 121012 | SBC | REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA 1:1:12 | m² | 74 |  | 0 | 0.4602%
2.3 |  |  | ESTRUTURAÇÃO DAS NOVAS ALVENARIAS |  | 1 |  | 0 | 0.2737%
2.3.1 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.34 |  | 0 | 0.07536%
2.3.2 | 040732 | SBC | LIGACOES VIGA/VIGA COM SIKA GROUT 250 | UN | 2 |  | 0 | 0.1984%
2.4 |  |  | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO |  | 1 |  |  | 1.575%
2.4.1 | 023195 | SBC | PISOS-REPOSICAO CIMENTADO COMUM SOBRE BASE EXISTENTE | m² | 75 |  | 0 | 1.575%
3 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 0 | 19.06%
3.1 | 91336 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 9 |  | 0 | 8.787%
3.2 | 110477 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1,20X2,10 2FL.COMLETA+FERRAGENS | UN | 1 |  | 0 | 1.602%
3.3 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 |  | 0 | 0.1604%
3.4 | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 |  | 0 | 0.09815%
3.5 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 |  | 0 | 0.2099%
3.6 | 102215 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 40 |  | 0 | 0.3794%
3.7 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 40 |  | 0 | 0.03671%
3.8 | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 40 |  | 0 | 0.4717%
3.9 | 112635 | SBC | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL,PAINEL FIXO E VIDRO 4MM | m² | 12.46 |  | 0 | 3.857%
3.10 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.58 |  | 0 | 0.266%
3.11 | 111040 | SBC | GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO | m² | 14.6 |  | 0 | 2.58%
3.12 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 14.6 |  | 0 | 0.0672%
3.13 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 14.6 |  | 0 | 0.1773%
3.14 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 14.6 |  | 0 | 0.3628%
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 0 | 15.3%
4.1 | 060002 | SBC | REVISAO INSTALACAO ELETRICAS-PONTOS DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO E TOMODAS) | UN | 61 |  | 0 | 10.33%
4.2 | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 6 |  | 0 | 0.4059%
4.3 | 104476 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 1 |  | 0 | 0.08734%
4.4 | 104473 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 2 |  | 0 | 0.1587%
4.5 | 062197 | SBC | INTERRUPTOR PARALELO(TREE WAY) 10A SUPORTE+PLACA | UN | 2 |  | 0 | 0.05088%
4.6 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 2 |  | 0 | 0.03191%
4.7 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 |  | 0 | 0.3026%
4.8 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 60 |  | 0 | 0.2396%
4.9 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 60 |  | 0 | 0.461%
4.10 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 270 |  | 0 | 0.5206%
4.11 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0.5279%
4.11.1 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.338 |  | 0 | 0.02682%
4.11.2 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.338 |  | 0 | 0.03224%
4.11.3 | 00039797 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | 1 |  | 0 | 0.06688%
4.11.4 | 00000001 | Próprio | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR TRIPOLAR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | 0 | 0.1138%
4.11.5 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 | 0.04335%
4.11.6 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0.01206%
4.11.7 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0.02495%
4.11.8 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0.03267%
4.11.9 | 064564 | SBC | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIPOLAR | UN | 1 |  | 0 | 0.1751%
4.12 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA |  | 1 |  | 0 | 2.182%
4.12.1 | 101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 |  | 0 | 0.7727%
4.12.2 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 200 |  | 0 | 0.8718%
4.12.3 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 60 |  | 0 | 0.3673%
4.12.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3 |  | 0 | 0.1271%
4.12.5 | 057881 | SBC | REATERRO DE CAVAS COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA | m³ | 3 |  | 0 | 0.04352%
5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1 |  | 0 | 1.139%
5.1 | 024004 | SBC | REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC | UN | 5 |  | 0 | 0.4231%
5.2 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0.376%
5.3 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0.01171%
5.4 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0.006292%
5.5 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0.1244%
5.6 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0.02371%
5.7 | 190067 | SBC | TORNEIRA SERVICO DECA 1/2"" CROMADA LISA | UN | 1 |  | 0 | 0.0314%
5.8 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12 |  | 0 | 0.04188%
5.9 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 12 |  | 0 | 0.1003%
6 |  |  | INSTALAÇÕE SANINTÁRIAS |  | 1 |  | 0 | 6.394%
6.1 |  | Próprio | FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 3000L NBR 7229 | UN | 1 |  | 0 | 2.593%
6.2 | 053852 | SBC | FILTRO ANAEROBIO 2800 LITROS PRETO ACQUALIMP | UN | 1 |  | 0 | 1.37%
6.3 | 053790 | SBC | VALA INFILTRACAO-TUBO PVC ESGOTO 100mm | M | 28 |  | 0 | 0.6861%
6.4 | 104178 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 |  | 0 | 0.03248%
6.5 | 92105 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 5 |  | 0 | 0.4416%
6.6 | 053002 | SBC | REVISAO INSTALACAO ESGOTO PRIMARIO E SECUNDÁRIO PVC | UN | 2 |  | 0 | 0.3119%
6.7 | 020100 | SBC | ESCAVACAO MECANICA ATE ALTURA 14,0m COM RETRO ESCAVADEIRA | m³ | 42 |  | 0 | 0.9595%
7 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 0 | 2.21%
7.1 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 75 |  | 0 | 1.825%
7.2 | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 74.18 |  | 0 | 0.2622%
7.3 | 87271 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 3.6 |  | 0 | 0.1228%
8 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 0 | 6.137%
8.1 | 180018 | SBC | PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA | m² | 136 |  | 0 | 0.4992%
8.2 | 180071 | SBC | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS PAREDE INT.SOBRE EMBOCO DESEMPENADO | m² | 136 |  | 0 | 1.077%
8.3 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 145.14 |  | 0 | 1.354%
8.4 | 95625 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 190 |  | 0 | 2.394%
8.5 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 97.64 |  | 0 | 0.2331%
8.6 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 97.64 |  | 0 | 0.5791%
9 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 0 | 25.9%
9.1 | 100804 | SBC | REVISAO MADEIRAMENTO TELHADO COLONIAL COM APROVEITAMENTO | m² | 183.26 |  | 0 | 18.61%
9.2 | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 183.26 |  | 0 | 2.161%
9.3 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 183.26 |  | 0 | 1.872%
9.4 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 55 |  | 0 | 2.149%
9.5 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 55 |  | 0 | 1.107%
10 |  |  | LIMPEZA DE OBRA E BOTA FORA |  | 1 |  | 0 | 0.8889%
10.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 183.26 |  | 0 | 0.3471%
10.2 | 210500 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 3 |  | 0 | 0.5418%
11 |  |  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  | 1 |  |  | 2.182%
11.1 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 |  | 0 | 2.182%
|  |  |  | Total sem BDI |  | 0
|  |  |  | Total do BDI |  | 0
|  |  |  | Total Geral |  | 0

## CRONOGRAMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
REFORMA NA CASA DE APOIO A GESTÃO DA APA DA SERRA DE IBIAPABA - VIÇOSA-CE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMATIVO
ITEM |  |  | 1ª Semana |  | 2ª Semana | 3ª Semana | 4ª Semana | 5ª Semana | 6ª Semana |  | 7ª Semana | 8ª Semana | Total
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | [9 empty] | 0
1.2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (PLACA DE OBRAS ) | [10 empty] | 0
2.0 | ALVENARIAS
2.1 |  | ALVENARIA DE 1/2 VEZ |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2.2 |  | REBOCO BARRADO FAXADA E BARRADO INTERNO |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2.3 |  | ESTRUTURAÇÃO DAS NOVAS ALVENARIAS | 0 | [9 empty] | 0
2.4 |  | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO | [10 empty] | 0
3.0 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4.11 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
4.12 |  | PADRÃO DE ENTRADA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6.0 | INSTALAÇÕE SANINTÁRIAS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.0 | PISOS E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
8.0 | PINTURA | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9.0 | COBERTURA | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
10.0 | LIMPEZA DE OBRA E BOTA FORA | #REF! | [9 empty] | 0 | 0
11.0 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | #REF! | [10 empty] | 0
VALOR S/ BDI R$ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
% NO MÊS |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
% ACUMULADA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | VALOR GLOBAL + BDI 25% = VG |  |  | 0